**План - график мероприятий**

**(дорожная карта)**

**по подготовке к введению**

**федерального государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования (ФГОС ООО)**

**в МБОУ СОШ с.Кенада**

**Ванинского муниципального района Хабаровского края**

**на период с 2013 по 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| **1.      Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО** | | | | |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | до января  2015 | Зам. директора по УВР Новоженникова М.Г., рабочая группа | основная образовательная программа ООО |
| 1.2 | Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС НОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | до января  2015 | Директор  Гречка О.Н.,  Зам. директора по УВР Новоженникова М.Г. | учебный план МБОУ СОШ с.Кенада  на 2015-2016  учебный год |
| 1.3 | Разработка программ:  -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  -программы культуры здорового и безопасного образа жизни;  -рабочих программ по предметам основного общего образования  (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | По плану рабочей группы  2014 г. | члены рабочей группы | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в Устав школы | до 01.09.  2015 г. | Директор  Гречка О.Н. | Изменения, дополнения в Уставе |
| 1.5 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО  (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой  школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | До января 2015г. | Директор  Гречка О.Н.,  Зам. директора по УВР Новоженникова М.Г.,  рабочая группа по введению ФГОС ООО | Локальные акты, положения, инструкции, приказы |
| 1.6 | Приведение  должностных инструкций работников школы  в соответствие с  требованиями ФГОС ООО | До марта  2015г | Директор  Гречка О.Н.  рабочая группа | Должностные инструкции |
| 1.7 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | До февраля  2015г | Директор  Гречка О.Н.,  Библиотекарь Чуруканова О.А. руководитель МО Коноплёва Е.А. | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| **2. Организационно - методическое  обеспечение введения ФГОС ООО** | | | | |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | октябрь 2013 | Директор  Гречка О.Н. | Создание и определение функционала рабочей группы,  приказ по школе |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов  введения ФГОС ООО на совещании  рабочей группы | Согласно графика работы | Рабочая   группа | Протоколы,  план работы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ООО | До марта  2014 | И.О. зам. директора по УВР Бурдина О.С., руководитель МО Коноплёва Е.А.,  рабочая группа | план методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей основной школы,  - организация и проведение семинаров | по графику | Директор  Гречка О.Н.,  Зам. директора по УВР, руководитель МО: Коноплёва Е.А., | План курсовой подготовки  План научно-методических  семинаров |
| 2.5 | Изучение педагогическим коллективом образовательных  стандартов второго поколения и методических рекомендаций  по введению ФГОС ООО | С октября 2013 | И.О. зам. директора по УВР Бурдина О.С., руководитель МО: Коноплёва Е.А.,  рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 2.6 | Участие рабочей группы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО | в течение 2014г –  до мая  2015г | рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| **3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое**  **обеспечение** **введения ФГОС ООО** | | | | |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | в течение 2014г –  до июня  2015г | И.О. зам. директора по УВР Бурдина О.С., руководитель МО: Коноплёва Е.А.,  рабочая группа | информационные материалы |
| 3.5 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей)  с ФГОС ООО;  Организация родительского лектория по темам:  -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  -УУД (понятие, виды, значение)  -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы  -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | Февраль –май  2015 | классный руководитель 4 класса Порошкова Л.Н.,  будущий классный руководитель  5 класса | изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| 3.6 | Разработка плана информированности общественности о введении ФГОС ООО через средства массовой информации, официальный сайт школы | в течение 2014 года | рабочая группа,  зам. директора по ВР  Зубенко М.В. | Размещение материалов на стендах школы, на сайте школы |
| 3.7. | Обновление информационно-образовательной среды школы:  приобретение мультимедийных учебно-дидактических материалов | в течение 2014г –  до июня  2015 г | учителя-предметники,  библиотекарь Чуруканова О.А. | Информационно-образовательная среда |
| 3.9 | Экспертиза условий, созданных в МБОУ СОШ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | апрель 2015 | директор  Гречка О.Н., зам. директора по УВР Новоженникова М.Г. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| **4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС ООО** | | | | |
| 4.1 | Утверждение  списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих  в реализации ФГОС ООО в 2015-2016 уч. г. | май 2015 | Директор  Гречка О.Н. | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС ООО |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников МБОУ СОШ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ.  Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Май  2014 | Директор  Гречка О.Н.,  и. о. зам. директора по УВР Бурдина О.С. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО.  Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 4.3 | Разработка рабочих программ изучения предметов  БУП учителями с учетом формирования прочных  универсальных учебных действий | до 01.01.  2015г | Руководитель МО Коноплёва Е.А.,  учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 4.4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | по плану в течение 2014-2015  учебного года | Руководитель МО Коноплёва Е.А. | Ликвидация профессиональных затруднений |
| **5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС ООО** | | | | |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | с января, ежегодно | Зав. библиотекой Чуруканова О.А. | заявка на УМК |
| 5.2 | Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Апрель -сентябрь 2015г | Директор  Гречка О.Н.,  рабочая группа | Пакет локальных актов школы |
| **6. Создание материально-технических условий в соответствии**  **с требованиями ФГОС ООО** | | | | |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы  в соответствии с требованиями ФГОС ООО | в течение  2014 – 2015 учебного  года | Рабочая   группа | экспертная оценка |
| 6.2 | Заявки школы   на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС ООО | Январь – май  2013-2014 уч. г.;  Сентябрь - декабрь 2014-2015 уч. г. | Директор  Гречка О.Н.,  Завхоз Перова З.И. | материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение  школы для готовности к внедрению ФГОС |
| 6.3 | Приведение  материально-технических условий школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО | До января 2015 г | Директор  Гречка О.Н.,  Завхоз Перова З.И. | обновление материально-технической базы школы |
| 6.4 | Паспортизация кабинетов | май-август 2015 г. | заведующие кабинетами | Паспорт учебного кабинета |